## PRODUCT BACKLOG
PRODUCT BACKLOG
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | Sprint | Total | 60
Sessão "Inicial" | Apresentar os pilares do projeto, um banner com a imagem da chácara e links para outras seções do site. | Essencial | P | 5 | Média | Sprint 3 | Sprint 3 | 26
Sessão "Chácara Gouveia" | Exibir a história, características, legado, depoimentos, histórias familiares e imagens da Chácara Gouveia. | Essencial | P | 5 | Média | Sprint 3 | Sprint 4 | 34
Sessão "Saúde e Bem-Estar" | Informar os benefícios do contato com a natureza para a saúde física e emocional através de artigos, estudos e citações de especialistas sobre os benefícios da natureza. | Essencial | P | 5 | Média | Sprint 3 | Média | 30
Sessão "Cadastro do Usuário" | Permitir que os usuários se cadastrem através de um formulário de registro para poderem realizar a simulação da horta. | Importante | M | 8 | Alta | Sprint 3
Sessão "Simulação de Horta" | Permitir que os usuários simulem a criação de uma horta através de um formulário para o usuário inserir dados e selecionar plantas para a horta. | Importante | M | 8 | Alta | Sprint 3
Sessão "Métricas dos Usuários" | Visualizar métricas e gráficos dos dados coletados dos usuários que fizeram a simulação da horta através do Gráfico de Idade dos Usuários, Gráfico de Nível de Estresse dos Usuários, Gráfico de Sentimentos dos Usuários em Áreas Verdes e do Gráfico das Plantas Mais Selecionadas para a Horta. | Importante | G | 13 | Alta | Sprint 4
Armazenamento de Dados | Utilização da API web-data-viz para armazenar e gerenciar os dados dos usuários e simulações em um banco de dados. | Essencial | GG | 21 | Alta | Sprint 4